白求恩医学部医院管理研究项目管理暂行规定

第一条 为适应建设高水平研究型大学对医院管理内涵发展的新要求，不断深化我校医院管理体制改革和推进各附属医院可持续发展，努力构建高水平研究型医院，加强对医院管理研究项目的规范管理，特制订本规定。

第二条 白求恩医学部医院管理研究项目根据经费支持情况定期立项评选。

第三条 项目立项要求

(一) 项目论证充分，计划与进度切实可行，经费预算合理，具备完成任务的基本条件。

(二) 研究内容主体已被其他项目批准立项的，不得在医院管理研究项目中重复立项。

(三) 提倡各单位间交流合作，加强项目的理论性和院际间比较研究；提倡跨学科联合研究项目，加强项目的科学性和协作性。

(四) 凡白求恩医学部各单位在编在岗的从事医院管理工作的各类人员均可按照医院管理研究项目立项范围申请立项，项目负责人应具备副高级以上专业技术职务。

第四条 项目立项申请及评审

(一) 申请项目的集体或个人填写《吉林大学医院管理研究项目申请书》。

(二) 经申请人所在单位组织有关专家论证、评审，签署意见后统一申报。

(三) 吉林大学医院管理研究项目立项由专家委员会负责评审，评审工作的组织及相关事务的安排由医院管理办公室负责。

第五条 项目管理

(一) 医院管理研究项目期限一般在1年以内，特殊项目可申请延长期限。

(二) 项目负责人应于规定时间内向医院管理办公室提交阶段性项目进展报告，在约定时限内完成研究任务。如因特殊原因不能按时完成研究任务,应及时以书面形式说明原因,申请延期结题。对不提交阶段进展报告或无故不按时完成研究任务的，将停止拨款。项目的所有参研人员在项目结题前均不得申报新的医院管理研究项目。

(三) 医院管理办公室将不定期对在研项目有计划、有重点地进行跟踪检查。对不能有效开展研究工作的项目，将视情况予以调整或撤销。

第六条 项目成果验收及推广

(一) 项目研究完成后，项目负责人向所在单位提出验收申请，填写结题报告，并提供研究成果。项目所在单位组织初步验收，并填写评价意见，实现立项要求者推荐验收。

(二) 验收工作由医院管理办公室负责，根据验收结果组织召开结题答辩会。

(三) 项目成果经两年以上实际应用，在应用过程中运转正常、性能良好、安全可靠，在医院管理工作中发挥了重要作用或取得了一定的经济效益和社会效益，项目负责人可根据成果水平申报相关奖励，也可有计划地推广应用。

第七条 经费管理

(一) 医院管理研究项目研究经费由白求恩医学部划拔至项目组，由医院管理办公室统一管理。

(二) 项目研究经费专款专用，各项费用支出由项目负责人核准后到白求恩医学部综合办公室财务科报销。

(三) 资助项目的经费开支范围用于与该项目直接相关的材料费、出版／文献／信息传播／知识产权事务费、专家咨询费、交通费等，不得开支设备费、培训费、劳务费等，严格控制资料费、调研费。各项支出均按有关财务规定执行。

第八条 本规定最终解释权归白求恩医学部医院管理办公室。

第九条 本规定自发布之日起实施。